SPRAWOZDANIE ROCZNE

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

z realizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

za 2023 rok

Spis treści

I	PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU	3

I.1 Zbiorcza informacja o stanie realizacji Programu	3

I.2 Stan realizacji Priorytetów i celów szczegółowych	3

I.3 Stan realizacji działań	3

II	PROBLEMY NAPOTKANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ŚRODKI PODJĘTE W CELU ICH ROZWIĄZANIA	9

II.1 Problemy horyzontalne, dotyczące Programu jako całości lub grup działań	9

II.1.1	wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych	9

II.1.2	wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań	9

II.2	Problemy dotyczące poszczególnych działań	9

II.2.1	wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych	9

II.2.2	wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań	9

II.3 Problemy dotyczące systemu elektronicznego	9

III	PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ ICH WYNIKI	10

III.1 Kontrole administracyjne	10

III.2 Kontrole na miejscu	13

III.3 Kontrole ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014	13

III.4 Kontrole przeprowadzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy	13

III.5 Kontrole agencji płatniczej przeprowadzone w podmiotach wdrażających	13

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU	14

ZAŁĄCZNIKI	15

SŁOWNIK

# PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU

## I.1 Zbiorcza informacja o stanie realizacji Programu

- I.2 Stan realizacji Priorytetów i celów szczegółowych

## I.3 Stan realizacji działań

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Typ operacji: Scalanie gruntów.

I nabór na operacje typu „Scalanie gruntów” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 roku. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie oraz terminowo. W 2016 roku podpisano 2 umowy, które zostały zakończone w 2020 r.

II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” odbył się w 2018 roku. W ramach naboru złożono 2 wnioski, które zostały odrzucone w 2019 r., w wyniku braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” odbył się 2019 roku. W ramach naboru złożono 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie oraz terminowo. W 2019 roku podpisano 1 umowę, która jest w trakcie realizacji.

Typ operacji: Zarządzanie zasobami wodnymi.

W IV kwartale 2023 roku odbyły się nabory na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” dla gmin oraz PGW WP. PGW WP złożyło 7 wniosków, a gminy 33 wnioski, przy czym 2 wnioski zostały odrzucone z powodu rezygnacji wnioskodawcy oraz niezłożenia wniosku w terminie naboru. Trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

I nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy była niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących. Ponadto inne przyczyny odrzucenia wniosków to brak dostępnych środków umożliwiających przyznanie pomocy, nieuzupełnienie wszystkich braków w terminie oraz nieuzyskanie minimalnej ilości punktów.

II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg” odbył się w 2022 roku. W ramach naboru złożono 57 wniosków. 
Dla 31 wniosków, które zostały terminowo oraz pozytywnie zweryfikowane i zmieściły się w limicie środków podpisano umowy o przyznanie pomocy. Do 19 wnioskodawców zostało wysłane pismo o odrzuceniu wniosku, głównie z powodu braku minimalnej ilości punktów lub nieuzupełnienia wszystkich braków, 1 wnioskodawca nadal odwołuje się od tej decyzji. Pozostałych 7 wnioskodawców oczekuje na wolne środki.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

I nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 oraz 2017 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.

Główne przyczyny nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy to:

- niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących;

- duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy obejmujących jednocześnie wiele zakresów (oczyszczalnia ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizacja i wodociąg);

- złożoność spraw.

Główną przyczyną odrzucenia wniosków było to, że nie mieściły się w 150% limitu podlegających dalszej weryfikacji oraz brak dostępnych środków.

W 2019 roku odbył się II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną odrzucenia wniosków było to, że nie mieściły się w 150% limitu podlegających dalszej weryfikacji, a także brak minimalnej ilości punktów 
i przekroczenie kwoty 2 mln złotych na beneficjenta.

W 2020 roku odbył się III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną odrzucenia wniosków była rezygnacja wnioskodawców oraz nieuzupełnienie wszystkich braków w terminie.

IV nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach środków EIO odbył się w 2022 roku. W ramach naboru złożono 103 wnioski. W 2022 i 2023 roku podpisano łącznie 43 umowy. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo. Odrzucono 13 wniosków, głównie z powodu braku minimalnej ilości punktów oraz rezygnacji wnioskodawcy. Pozostałe 47 wnioskodawców oczekuje na podpisanie umowy w wyniku uwolnienia środków.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

I nabór na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” oraz weryfikacja wniosków 
o przyznanie pomocy odbyły się w 2017 oraz 2018 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach wymienionego typu operacji była niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach wszystkich poddziałań 
w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

W 2019 roku odbył się II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo. Główną przyczyną odrzucenia wniosków była rezygnacja wnioskodawców.

Na przełomie 2020 i 2021 roku odbył się III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Wnioski rozpatrzono terminowo. 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę oraz 1 odrzucony z powodu przekroczenia kosztów całkowitych.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Nabór na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz weryfikacja wniosków odbyły się w 2018 roku. Wnioski o przyznanie pomocy rozpatrzono w terminie.

Główną przyczyną odmowy przyznania pomocy było nieuzyskanie minimalnej wymagalnej liczby punktów.

Do końca kwietnia 2021 roku zrealizowano wszystkie 21 projektów. Kwota wypłaconych środków EFRROW to 8 700 856,83 zł.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej

Nabór na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz weryfikacja wniosków odbyły się w 2018 roku. Wnioski o przyznanie pomocy rozpatrzono 
w terminie.

Główną przyczyną odmowy przyznania pomocy było nieuzyskanie minimalnej wymagalnej liczby punktów.

Do końca kwietnia 2021 roku zrealizowano wszystkie 9 projektów. Kwota wypłaconych środków EFRROW to 4 311 964,55 zł.

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze.

Nabór na operacje typu „Wsparcie przygotowawcze” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2015 roku. W ramach naboru złożonych zostało 18 wniosków, z czego 17 zostało pozytywnie zweryfikowanych a 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.  Spośród 17 zweryfikowanych wniosków o przyznanie pomocy tylko 1 wniosek nie został rozpatrzony w terminie. Opóźnienie w procesie weryfikacji spowodowane było przede wszystkim złą jakością wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru oraz złożonego w odpowiedzi na pierwsze wezwanie do poprawy wniosku/wyjaśnień. Charakter błędów popełnionych przez Wnioskodawcę zobligował komórkę merytoryczną do pogłębionej analizy dot. możliwości przyznania pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co było procesem czasochłonnym z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii Biura Prawnego. Dodatkowo, po złożeniu pierwszego uzupełnienia przez Wnioskodawcę, niezbędne okazało się uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie, co miało istotny wpływ na przekroczenie terminu wskazanego w rozporządzeniu.

II nabór wniosków na Wsparcie przygotowawcze oraz weryfikacja wniosków
o przyznanie pomocy odbyła się w 2022 r. W ramach naboru złożonych zostało 28 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie. Spośród 28 zweryfikowanych wniosków we wszystkich przypadkach doszło do przekroczenia terminu  weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy. Wyniknęło to
z uczestnictwa w konkursie również podmiotów nowych, niedoświadczonych
i nieprzygotowanych merytorycznie, co spowodowało złożenie dokumentacji aplikacyjnej niskiej jakości. Ponadto w konkursie udział mogły wziąć podmioty niezarejestrowane w KRS, a samorząd województwa zobowiązany był oczekiwać na rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie rejestracji stowarzyszenia w KRS, co było procesem długotrwałym i niezależnym od LGD. Wydłużony termin weryfikacji był również spowodowany wnikliwą analizą konfliktów obszarowych pomiędzy nowo powstałymi  i dotychczas funkcjonującymi LGD (niewłaściwa weryfikacja mogła skutkować odmową przyznania pomocy).

# Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach przeprowadzonych przez LGD 502 naborów dla Wdrażania lokalnych strategii rozwoju (premie, rozwijanie działalności gospodarczej, infrastruktura, zachowanie dziedzictwa, promowanie, granty i projekty własne) wpłynęło 2 695 wniosków o przyznanie pomocy.  Łącznie odrzuconych zostało 915 wniosków
o przyznanie pomocy, co stanowiło 34 % odrzuceń. Wśród głównych przyczyn odmowy przyznania pomocy znalazły się rezygnacje Wnioskodawców, niezłożenie uzupełnień, niespełnienie warunków przyznania pomocy, nieusunięcie braków, rezygnacja
z podpisania umowy, deadweight powyżej 100%, niezachowanie składu rady, brak pozwoleń, naruszenie procedury bezstronności, kontrola krzyżowa z 6.2, pozostawienie bez rozpatrzenia z powodu braku środków finansowych itp.

W incydentalnych sprawach dochodziło do przekroczenia terminu weryfikacji wniosku
o przyznanie pomocy. Wynikało to z dużego obłożenia pracą w okresie sprawozdawczym, ale także ze słabej jakości złożonych wniosków i złożoności poszczególnych spraw.

Poddziałanie 19.3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W 2017 roku do SW został złożony 1 wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Wdrażanie projektów współpracy”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

W 2018 roku do SW złożonych zostało 7 wniosków o przyznanie pomocy, z których 
2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, pozostałe rozpatrzono pozytywnie.

W 2019 roku do SW złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy w ramach w/w poddziałania, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

W 2021 roku do SW złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy w ramach w/w poddziałania, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

W 2022 roku do SW złożono 6 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Część wniosków została zweryfikowana z przekroczeniem terminów dotyczących wezwania wnioskodawców do zawarcia umów. Przypadki przekroczenia terminów dotyczących wezwania wnioskodawców do uzupełnień wniosków, a także zawarcia umów, wynikały ze słabej jakości złożonych wniosków, złożoności poszczególnych spraw oraz znacznego obłożenia pracy w okresie sprawozdawczym.

Łącznie podpisano 17 umów o przyznanie pomocy.

Poddziałanie 19.4: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Nabór na operacje typu Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 r. 1 wniosek złożono w 2018 r. Pozytywną weryfikację przeszły wszystkie złożone wnioski. Pojedyncze przypadki przekroczenia terminów przeznaczonych do wezwania wnioskodawców do zawarcia umów wynikały z wydłużonego procedowania w Wydziale Prawnym, złożonością poszczególnych spraw bądź znacznym obłożeniem pracy w terminie weryfikacji wskazanych wniosków.

Ostatecznie dla operacji podpisanych zostało 17 umów przyznania pomocy.  Ponadto dokonano 17 wypłat wyprzedzającego finansowanie. Brak było wniosków odrzuconych/wycofanych.

# PROBLEMY NAPOTKANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ŚRODKI PODJĘTE W CELU ICH ROZWIĄZANIA

## II.1 Problemy horyzontalne, dotyczące Programu jako całości lub grup działań

### wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Brak

### wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań

Brak

## Problemy dotyczące poszczególnych działań

### wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Brak

### wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań

Brak

## II.3 Problemy dotyczące systemu elektronicznego

Brak

# PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ ICH WYNIKI

## III.1 Kontrole administracyjne

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Typ operacji: Scalanie gruntów.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 5 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto od początku wdrażania Programu przeprowadzono 5 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 1 kontrolę w 2023 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym oraz negatywnej oceny PZP.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 388 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy, w tym 32 kontrole zakończono w 2023 roku. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 84 kontrole administracyjne wniosków o płatność, w tym 4 kontrole w 2023 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie, negatywnej oceny PZP trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy oraz nieuwzględniania kosztów kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 364 kontrole administracyjne wniosków o przyznanie pomocy, w tym 14 kontroli zakończono w 2023 roku. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto od początku wdrażania Programu przeprowadzono 253 kontrole administracyjne wniosków o płatność, w tym 55 kontrole w 2023 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, negatywnej oceny PZP oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Od początku wdrażania Programu w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” przeprowadzono 40 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. 
W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 29 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 7 kontroli w 2023 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 43 kontrole administracyjne wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 33 kontrole administracyjne wniosków o płatność. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły negatywnej oceny PZP oraz niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 17 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 12 kontroli administracyjnych wniosków o płatność. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły negatywnej oceny PZP.

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.
W trakcie kontroli administracyjnych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W II kwartale 2023 r. (kwiecień-czerwiec) odbył się nabór wniosków na wybór lokalnych strategii rozwoju w ramach interwencji LEADER wpisanej w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. W ramach naboru złożonych zostało 28 wniosków o przyznanie pomocy. Jedna z LSR, z powodu nieuzupełnienia
w terminie braków przez lokalną grupę działania, na etapie kontroli administracyjnej została pozostawiona bez rozpatrzenia. Do końca 2023 r. dokonano 27 ocen punktowych LSR przez komisję oraz niezależnych ekspertów według kryteriów wyboru określonych w załączniku do regulaminu konkursu na wybór LSR. Została również zakończona przez Instytucję Zarządzającą (MRiRW) procedura odwoławcza. Natomiast według stanu koniec 2023 r. nie dokonano jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyboru lokalnych strategii rozwoju.

Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze

Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 45 wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków
o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2023 roku nie przeprowadzano kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy.
Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 84 kontrole administracyjne wniosków o płatność, z czego do wypłaty w 2023 r. zatwierdzono 21 wniosków
o płatność. W trakcie oceny wniosków o płatność stwierdzono 1 nieprawidłowość skutkującą odmową pomocy w związku z brakiem spełnienia warunków dostępu określonych w przepisach ustawy o RLKS. Pozostałe wnioski oceniono pozytywnie, brak było nieprawidłowości.

Ponadto w roku 2023 r. przeprowadzono 21 kontroli administracyjnych informacji monitorujących. W trakcie oceny nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

# Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach kontroli administracyjnych w okresie sprawozdawczym zweryfikowano 2 138 wniosków o przyznanie pomocy, 197 wniosków o przyznanie pomocy na koniec 2023 r. oraz 2 238 wniosków o płatność na koniec okresu sprawozdawczego i 461 wniosków
o płatność w 2023 r.

Na etapie płatności nieprawidłowości dotyczyły głównie niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, negatywnej oceny PZP oraz trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy, nieuwzględnienia kosztów kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP
po terminie. Na etapie wdrażania brak było nieprawidłowości.

Poddziałanie 19.3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Od początku wdrażania Programu w przeprowadzono 19 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy, w tym 6 kontroli w 2023 roku. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 15 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 5 kontroli w 2023 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niewywiązywania się partnera projektu z zapisów umowy o przyznanie pomocy.

Poddziałanie 19.4: Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy. Brak było stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto zweryfikowano 125 informacji monitorujących w okresie sprawozdawczym i 17 informacji monitorujących w 2023 r. Na koniec okresu sprawozdawczego przeprowadzono 119 kontroli administracyjnych wniosków
o płatność, 18 wniosków o płatność w 2023 r. W trakcie oceny wniosków o płatność stwierdzono 1 nieprawidłowość skutkującą odmową pomocy w związku
z niezrealizowaniem zobowiązań wynikających z zawartej umowy. W 2023 roku
nie przeprowadzano kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy.

## III.2 Kontrole na miejscu

## III.3 Kontrole ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014

## III.4 Kontrole przeprowadzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy

## III.5 Kontrole agencji płatniczej przeprowadzone w podmiotach wdrażających

# OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

| Imię i nazwisko | Aleksandra Królak Ewelina Zielińska |
| --- | --- |
| Stanowisko | Główny Specjalista Starszy Inspektor |
| Telefon | tel. (42) 663-31-54 tel. (42) 663-30-76 |
| E-mail | aleksandra.krolak@lodzkie.pl ewelina.zielinska@lodzkie.pl prow.monitoring@lodzkie.pl |

# ZAŁĄCZNIKI

1. Przebieg realizacji Programu od momentu jego uruchomienia.

2. Przebieg realizacji Programu w roku sprawozdawczym.

3a. Finansowa realizacja Programu (zł).

3b. Finansowa realizacja Programu (euro).

4. Finansowa realizacja Programu w podziale według województw.

(5. usunięty)

6. Zrealizowane płatności i odpowiadające im współfinansowanie krajowe.

7. Realizacja zadań z zakresu informowania o Programie.

8. Tabele monitorowania Programu.

9. Tabele monitorowania w ramach Wspólnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji (CMES).

10. Realizacja instrumentów finansowych.

11. Oświadczenie.