SPRAWOZDANIE ROCZNE

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

z realizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

za 2024 rok

Spis treści

I	PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU	3

I.1 Zbiorcza informacja o stanie realizacji Programu	3

I.2 Stan realizacji Priorytetów i celów szczegółowych	3

I.3 Stan realizacji działań	3

II	PROBLEMY NAPOTKANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ŚRODKI PODJĘTE W CELU ICH ROZWIĄZANIA	9

II.1 Problemy horyzontalne, dotyczące Programu jako całości lub grup działań	9

II.1.1	wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych	9

II.1.2	wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań	9

II.2	Problemy dotyczące poszczególnych działań	9

II.2.1	wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych	9

II.2.2	wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań	9

II.3 Problemy dotyczące systemu elektronicznego	9

III	PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ ICH WYNIKI	10

III.1 Kontrole administracyjne	10

III.2 Kontrole na miejscu	13

III.3 Kontrole ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014	13

III.4 Kontrole przeprowadzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy	13

III.5 Kontrole agencji płatniczej przeprowadzone w podmiotach wdrażających	13

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU	14

ZAŁĄCZNIKI	15

SŁOWNIK

# PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU

## I.1 Zbiorcza informacja o stanie realizacji Programu

- I.2 Stan realizacji Priorytetów i celów szczegółowych

## I.3 Stan realizacji działań

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Typ operacji: Scalanie gruntów.

I nabór na operacje typu „Scalanie gruntów” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 roku. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie oraz terminowo. W 2016 roku podpisano 2 umowy, które zostały zakończone w 2020 r.

II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” odbył się w 2018 roku. W ramach naboru złożono 2 wnioski, które zostały odrzucone w 2019 r., w wyniku braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” odbył się 2019 roku. W ramach naboru złożono 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie oraz terminowo. W 2019 roku podpisano 1 umowę, która jest w trakcie realizacji.

Typ operacji: Zarządzanie zasobami wodnymi.

W 2023 roku odbył się nabór na operację typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” dla PGW WP. Dla 7 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie oraz terminowo  podpisano umowy o przyznanie pomocy.

W 2023 i 2024 roku odbył się 2 nabory na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” dla gmin. Łącznie złożono 60 wniosków o przyznanie pomocy. W 2024 roku dla 53 wniosków, które zostały terminowo oraz pozytywnie zweryfikowane podpisano umowy o przyznanie pomocy. 5 wnioskodawców zrezygnowało z podpisania umowy, 
a 2 nie uzupełniło wszystkich braków w terminie. Obecnie trwa realizacja inwestycji.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

I nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy była niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących. Ponadto inne przyczyny odrzucenia wniosków to brak dostępnych środków umożliwiających przyznanie pomocy, nieuzupełnienie wszystkich braków w terminie oraz nieuzyskanie minimalnej ilości punktów.

II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg” odbył się w 2022 roku. W ramach naboru złożono 57 wniosków. 
Dla 31 wniosków, które zostały terminowo oraz pozytywnie zweryfikowane i zmieściły się w limicie środków podpisano umowy o przyznanie pomocy. Do 19 wnioskodawców zostało wysłane pismo o odrzuceniu wniosku, głównie z powodu braku minimalnej ilości punktów lub nieuzupełnienia wszystkich braków, 1 wnioskodawca nadal odwołuje się od tej decyzji. Pozostałych 7 wnioskodawców oczekuje na wolne środki.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

I nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 oraz 2017 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.

Główne przyczyny nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy to:

- niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących;

- duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy obejmujących jednocześnie wiele zakresów (oczyszczalnia ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizacja i wodociąg);

- złożoność spraw.

Główną przyczyną odrzucenia wniosków było to, że nie mieściły się w 150% limitu podlegających dalszej weryfikacji oraz brak dostępnych środków.

W 2019 roku odbył się II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną odrzucenia wniosków było to, że nie mieściły się w 150% limitu podlegających dalszej weryfikacji, a także brak minimalnej ilości punktów 
i przekroczenie kwoty 2 mln złotych na beneficjenta.

W 2020 roku odbył się III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną odrzucenia wniosków była rezygnacja wnioskodawców oraz nieuzupełnienie wszystkich braków w terminie.

IV nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach środków EIO odbył się w 2022 roku. W ramach naboru złożono 103 wnioski. W podpisano łącznie 44 umowy. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo. Odrzucono 13 wniosków, głównie z powodu braku minimalnej ilości punktów oraz rezygnacji wnioskodawcy. Pozostałe 46 wnioskodawców oczekuje na podpisanie umowy w wyniku uwolnienia środków.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

I nabór na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” oraz weryfikacja wniosków 
o przyznanie pomocy odbyły się w 2017 oraz 2018 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach wymienionego typu operacji była niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach wszystkich poddziałań 
w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

W 2019 roku odbył się II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo. Główną przyczyną odrzucenia wniosków była rezygnacja wnioskodawców.

Na przełomie 2020 i 2021 roku odbył się III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Wnioski rozpatrzono terminowo. 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę oraz 1 odrzucony z powodu przekroczenia kosztów całkowitych.

Do końca marca 2024 roku zrealizowano wszystkie 23 projekty. Kwota wypłaconych środków EFRROW to 18 120 239,79 zł.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Nabór na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz weryfikacja wniosków odbyły się w 2018 roku. Wnioski o przyznanie pomocy rozpatrzono w terminie.

Główną przyczyną odmowy przyznania pomocy było nieuzyskanie minimalnej wymagalnej liczby punktów.

Do końca kwietnia 2021 roku zrealizowano wszystkie 21 projektów. Kwota wypłaconych środków EFRROW to 8 700 856,83 zł.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej

Nabór na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz weryfikacja wniosków odbyły się w 2018 roku. Wnioski o przyznanie pomocy rozpatrzono 
w terminie.

Główną przyczyną odmowy przyznania pomocy było nieuzyskanie minimalnej wymagalnej liczby punktów.

Do końca kwietnia 2021 roku zrealizowano wszystkie 9 projektów. Kwota wypłaconych środków EFRROW to 4 311 964,55 zł.

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze.

Nabór na operacje typu „Wsparcie przygotowawcze” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2015 roku. W ramach naboru złożonych zostało 18 wniosków, z czego 17 zostało pozytywnie zweryfikowanych a 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.  Spośród 17 zweryfikowanych wniosków o przyznanie pomocy tylko 1 wniosek nie został rozpatrzony w terminie. Opóźnienie w procesie weryfikacji spowodowane było przede wszystkim złą jakością wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru oraz złożonego w odpowiedzi na pierwsze wezwanie do poprawy wniosku/wyjaśnień. Charakter błędów popełnionych przez Wnioskodawcę zobligował komórkę merytoryczną do pogłębionej analizy dot. możliwości przyznania pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co było procesem czasochłonnym z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii Biura Prawnego. Dodatkowo, po złożeniu pierwszego uzupełnienia przez Wnioskodawcę, niezbędne okazało się uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie, co miało istotny wpływ na przekroczenie terminu wskazanego w rozporządzeniu.

II nabór wniosków na Wsparcie przygotowawcze oraz weryfikacja wniosków
o przyznanie pomocy odbyła się w 2022 r. W ramach naboru złożonych zostało 28 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie. Spośród 28 zweryfikowanych wniosków we wszystkich przypadkach doszło do przekroczenia terminu  weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy. Wyniknęło to
z uczestnictwa w konkursie również podmiotów nowych, niedoświadczonych
i nieprzygotowanych merytorycznie, co spowodowało złożenie dokumentacji aplikacyjnej niskiej jakości. Ponadto w konkursie udział mogły wziąć podmioty niezarejestrowane w KRS, a samorząd województwa zobowiązany był oczekiwać na rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie rejestracji stowarzyszenia w KRS, co było procesem długotrwałym i niezależnym od LGD. Wydłużony termin weryfikacji był również spowodowany wnikliwą analizą konfliktów obszarowych pomiędzy nowo powstałymi  i dotychczas funkcjonującymi LGD (niewłaściwa weryfikacja mogła skutkować odmową przyznania pomocy).

# Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach przeprowadzonych przez LGD 515 naborów dla Wdrażania lokalnych strategii rozwoju (premie, rozwijanie działalności gospodarczej, infrastruktura, zachowanie dziedzictwa, promowanie, granty i projekty własne) wpłynęło 2 711 wniosków o przyznanie pomocy.  Łącznie odrzuconych zostało 922 wniosków
o przyznanie pomocy, co stanowiło 34 % odrzuceń. Wśród głównych przyczyn odmowy przyznania pomocy znalazły się rezygnacje Wnioskodawców, niezłożenie uzupełnień, niespełnienie warunków przyznania pomocy, nieusunięcie braków, rezygnacja
z podpisania umowy, deadweight powyżej 100%, niezachowanie składu rady, brak pozwoleń, naruszenie procedury bezstronności, kontrola krzyżowa z 6.2, pozostawienie bez rozpatrzenia z powodu braku środków finansowych itp.

W incydentalnych sprawach dochodziło do przekroczenia terminu weryfikacji wniosku
o przyznanie pomocy. Wynikało to z dużego obłożenia pracą w okresie sprawozdawczym, ale także ze słabej jakości złożonych wniosków i złożoności poszczególnych spraw.

Poddziałanie 19.3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W 2017 roku do SW został złożony 1 wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Wdrażanie projektów współpracy”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

W 2018 roku do SW złożonych zostało 7 wniosków o przyznanie pomocy, z których 
2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, pozostałe rozpatrzono pozytywnie.

W 2019 roku do SW złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy w ramach w/w poddziałania, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

W 2021 roku do SW złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy w ramach w/w poddziałania, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

W 2022 roku do SW złożono 6 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Część wniosków została zweryfikowana z przekroczeniem terminów dotyczących wezwania wnioskodawców do zawarcia umów. Przypadki przekroczenia terminów dotyczących wezwania wnioskodawców do uzupełnień wniosków, a także zawarcia umów, wynikały ze słabej jakości złożonych wniosków, złożoności poszczególnych spraw oraz znacznego obłożenia pracy w okresie sprawozdawczym.

Łącznie podpisano 17 umów o przyznanie pomocy.

Poddziałanie 19.4: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Nabór na operacje typu Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 r. 1 wniosek złożono w 2018 r. Pozytywną weryfikację przeszły wszystkie złożone wnioski. Pojedyncze przypadki przekroczenia terminów przeznaczonych do wezwania wnioskodawców do zawarcia umów wynikały z wydłużonego procedowania w Wydziale Prawnym, złożonością poszczególnych spraw bądź znacznym obłożeniem pracy w terminie weryfikacji wskazanych wniosków.

Ostatecznie dla operacji podpisanych zostało 17 umów przyznania pomocy.  Ponadto dokonano 17 wypłat wyprzedzającego finansowanie. Brak było wniosków odrzuconych/wycofanych.

# PROBLEMY NAPOTKANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ŚRODKI PODJĘTE W CELU ICH ROZWIĄZANIA

## II.1 Problemy horyzontalne, dotyczące Programu jako całości lub grup działań

### wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Brak

### wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań

Brak

## Problemy dotyczące poszczególnych działań

### wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Brak

### wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań

Brak

## II.3 Problemy dotyczące systemu elektronicznego

Brak

# PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ ICH WYNIKI

## III.1 Kontrole administracyjne

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Typ operacji: Scalanie gruntów.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 5 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto od początku wdrażania Programu przeprowadzono 5 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 1 kontrolę w 2023 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym oraz negatywnej oceny PZP.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 388 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 104 kontrole administracyjne wniosków o płatność, w tym 20 kontroli w 2024 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie, negatywnej oceny PZP trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy oraz nieuwzględniania kosztów kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 365 kontrole administracyjne wniosków o przyznanie pomocy, w tym 1 kontrolę w 2024 roku. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto od początku wdrażania Programu przeprowadzono 294 kontrole administracyjne wniosków o płatność, w tym 41 kontroli w 2024 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, negatywnej oceny PZP oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Od początku wdrażania Programu w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” przeprowadzono 40 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. 
W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 30 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 1 kontrolę w 2024 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 43 kontrole administracyjne wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 33 kontrole administracyjne wniosków o płatność. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły negatywnej oceny PZP oraz niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 17 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 12 kontroli administracyjnych wniosków o płatność. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły negatywnej oceny PZP.

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.
W trakcie kontroli administracyjnych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W 2023 r. odbył się nabór wniosków na wybór lokalnych strategii rozwoju 
w ramach interwencji LEADER wpisanej w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. W ramach naboru złożonych zostało 28 wniosków o przyznanie pomocy. Jedna z LSR, z powodu nieuzupełnienia w terminie braków przez lokalną grupę działania, na etapie kontroli administracyjnej została pozostawiona bez rozpatrzenia. Dokonano 28 ocen punktowych LSR przez komisję oraz niezależnych ekspertów według kryteriów wyboru określonych w załączniku do regulaminu konkursu na wybór LSR. Została również zakończona przez Instytucję Zarządzającą (MRiRW) procedura odwoławcza. W 2024 r. dokonano ostatecznego rozstrzygnięcia i wybrano 16 Lokalnych Strategii Rozwoju.

Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze

Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 45 wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków
o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2024 roku nie przeprowadzano kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy.
Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 84 kontrole administracyjne wniosków o płatność. W trakcie oceny wniosków o płatność stwierdzono 1 nieprawidłowość skutkującą odmową pomocy w związku z brakiem spełnienia warunków dostępu określonych w przepisach ustawy o RLKS. Pozostałe wnioski oceniono pozytywnie, brak było nieprawidłowości.

Ponadto zweryfikowano 27 informacji monitorujących w okresie sprawozdawczym 
i 4 informacje monitorujące w 2024 r. W trakcie oceny nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

# Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach kontroli administracyjnych w okresie sprawozdawczym zweryfikowano 2 165 wniosków o przyznanie pomocy, 27 wniosków o przyznanie pomocy na koniec 2024 r. oraz 2 463 wniosków o płatność na koniec okresu sprawozdawczego i 225 wniosków
o płatność w 2024 r.

Na etapie płatności nieprawidłowości dotyczyły głównie niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, negatywnej oceny PZP oraz trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy, nieuwzględnienia kosztów kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP
po terminie. Na etapie wdrażania brak było nieprawidłowości.

Poddziałanie 19.3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Od początku wdrażania Programu w przeprowadzono 19 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 19 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 5 kontroli w 2024 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niewywiązywania się partnera projektu z zapisów umowy o przyznanie pomocy.

Poddziałanie 19.4: Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy. Brak było stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto zweryfikowano 144 informacji monitorujących w okresie sprawozdawczym i 19 informacji monitorujących w 2024 r. Na koniec okresu sprawozdawczego przeprowadzono 140 kontroli administracyjnych wniosków
o płatność, 22 wnioski o płatność w 2024 r. W trakcie oceny wniosków o płatność stwierdzono 1 nieprawidłowość skutkującą odmową pomocy w związku
z niezrealizowaniem zobowiązań wynikających z zawartej umowy. W 2024 roku
nie przeprowadzano kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy.

## III.2 Kontrole na miejscu

## III.3 Kontrole ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014

## III.4 Kontrole przeprowadzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy

## III.5 Kontrole agencji płatniczej przeprowadzone w podmiotach wdrażających

# OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

| Imię i nazwisko | Ewelina Zielińska |
| --- | --- |
| Stanowisko | Starszy inspektor |
| Telefon | tel. (42) 663-30-76 |
| E-mail | ewelina.zielinska@lodzkie.pl row.monitoring@lodzkie.pl |

# ZAŁĄCZNIKI

1. Przebieg realizacji Programu od momentu jego uruchomienia.

2. Przebieg realizacji Programu w roku sprawozdawczym.

3a. Finansowa realizacja Programu (zł).

3b. Finansowa realizacja Programu (euro).

4. Finansowa realizacja Programu w podziale według województw.

(5. usunięty)

6. Zrealizowane płatności i odpowiadające im współfinansowanie krajowe.

7. Realizacja zadań z zakresu informowania o Programie.

8. Tabele monitorowania Programu.

9. Tabele monitorowania w ramach Wspólnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji (CMES).

10. Realizacja instrumentów finansowych.

11. Oświadczenie.