SPRAWOZDANIE ROCZNE

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

z realizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

za 2020 rok

Spis treści

I	PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU	3

I.1 Zbiorcza informacja o stanie realizacji Programu	3

I.2 Stan realizacji Priorytetów i celów szczegółowych	3

I.3 Stan realizacji działań	3

II	PROBLEMY NAPOTKANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ŚRODKI PODJĘTE W CELU ICH ROZWIĄZANIA	8

II.1 Problemy horyzontalne, dotyczące Programu jako całości lub grup działań	8

II.1.1	wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych	8

II.1.2	wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań	8

II.2	Problemy dotyczące poszczególnych działań	8

II.2.1	wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych	8

II.2.2	wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań	8

II.3 Problemy dotyczące systemu elektronicznego	8

III	PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ ICH WYNIKI	9

III.1 Kontrole administracyjne	9

III.2 Kontrole na miejscu	12

III.3 Kontrole ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014	12

III.4 Kontrole przeprowadzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy	12

III.5 Kontrole agencji płatniczej przeprowadzone w podmiotach wdrażających	12

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU	13

ZAŁĄCZNIKI	14

SŁOWNIK

# PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU

## I.1 Zbiorcza informacja o stanie realizacji Programu

- I.2 Stan realizacji Priorytetów i celów szczegółowych

## I.3 Stan realizacji działań

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Typ operacji: Scalanie gruntów.

I nabór na operacje typu „Scalanie gruntów” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 roku. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie oraz terminowo. W 2016 roku podpisano 2 umowy.

II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” odbył się w 2018 roku. W ramach naboru złożono 2 wnioski, które zostały odrzucone w 2019 r.

III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” odbył się 2019 roku. W ramach naboru złożono 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie oraz terminowo. W 2019 roku podpisano 1 umowę.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Nabór na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg” oraz weryfikacja wniosków 
o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy była niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących.

Główne przyczyny odrzucenia wniosków to brak dostępnych środków umożliwiających przyznanie pomocy, nieuzupełnienie wszystkich braków w terminie oraz nieuzyskanie minimalnej ilości punktów.

Do końca 2019 roku zrealizowano wszystkie 75 projektów. Kwota wypłaconych środków EFRROW to 48 463 846,54 zł. Wykorzystano wówczas cały limit środków przeznaczonych na operacje typu „Budowa i modernizacja dróg”.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

I nabór na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz weryfikacja wniosków 
o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 oraz 2017 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.

Główne przyczyny nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy to:

- niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących;

- duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy obejmujących jednocześnie wiele zakresów (oczyszczalnia ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizacja i wodociąg);

- złożoność spraw.

Główną przyczyną odrzucenia wniosków było to, że nie mieściły się w 150% limitu podlegających dalszej weryfikacji oraz brak dostępnych środków.

W 2019 roku odbył się II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W 2020 roku zakończono weryfikację 86 wniosków 
z II naboru, która rozpoczęła się w 2019 roku. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną odrzucenia wniosków było to, że nie mieściły się w 150% limitu podlegających dalszej weryfikacji, a także brak minimalnej ilości punktów i przekroczenie kwoty 2 mln złotych na beneficjenta.

W 2020 roku odbył się III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W ramach naboru złożono 91 wniosków. Do końca 2020 roku odrzucono 2 wnioski w wyniku braku minimalnej ilości punktów, 
a 5 wniosków zostało wycofanych przez wnioskodawców.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

I nabór na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” oraz weryfikacja wniosków 
o przyznanie pomocy odbyły się w 2017 oraz 2018 roku. Wnioski nie zostały rozpatrzone terminowo.

Główną przyczyną nieterminowego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach wymienionego typu operacji była niewspółmiernie duża ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach wszystkich poddziałań 
w stosunku do liczby pracowników je weryfikujących. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

W 2019 roku odbył się II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Wnioski zostały rozpatrzone terminowo. Główną przyczyną odrzucenia wniosków była rezygnacja wnioskodawców.

W grudniu 2020 roku rozpoczął się III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, który zakończy się w styczniu 2021. Do końca 2020 roku nie złożono żadnego wniosku.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Nabór na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz weryfikacja wniosków odbyły się w 2018 roku. Wnioski o przyznanie pomocy rozpatrzono w terminie.

Główną przyczyną odmowy przyznania pomocy było nieuzyskanie minimalnej wymagalnej liczby punktów.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej

Nabór na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz weryfikacja wniosków odbyły się w 2018 roku. Wnioski o przyznanie pomocy rozpatrzono 
w terminie.

Główną przyczyną odmowy przyznania pomocy było nieuzyskanie minimalnej wymagalnej liczby punktów.

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze.

Nabór na operacje typu „Wsparcie przygotowawcze” oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2015 roku. W ramach naboru złożonych zostało 18 wniosków, z czego 17 zostało pozytywnie zweryfikowanych a 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.  Spośród 17 zweryfikowanych wniosków o przyznanie pomocy tylko 1 wniosek nie został rozpatrzony w terminie. Opóźnienie w procesie weryfikacji spowodowane było przede wszystkim złą jakością wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru oraz złożonego w odpowiedzi na pierwsze wezwanie do poprawy wniosku/wyjaśnień. Charakter błędów popełnionych przez Wnioskodawcę zobligował komórkę merytoryczną do pogłębionej analizy dot. możliwości przyznania pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co było procesem czasochłonnym z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii Biura Prawnego. Dodatkowo, po złożeniu pierwszego uzupełnienia przez Wnioskodawcę, niezbędne okazało się uzyskanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie, co miało istotny wpływ na przekroczenie terminu wskazanego w rozporządzeniu. W  kolejnych latach nie weryfikowano wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”.

# Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach przeprowadzonych przez LGD 328 naborów dla Wdrażania lokalnych strategii rozwoju (premie, rozwijanie działalności gospodarczej, granty i projekty własne) wpłynęło 1 634 wniosków o przyznanie pomocy.  Łącznie odrzuconych zostało 574 wniosków o przyznanie pomocy, co stanowiło 35% odrzuceń. Wśród głównych przyczyn odmowy przyznania pomocy znalazły się rezygnacje Wnioskodawców, niezłożenie uzupełnień, niespełnienie przedmiotowych, podmiotowych warunków przyznania pomocy, nieusunięcie braków, niestawienie się na podpisanie umowy, deadweight powyżej 100%, nie zachowanie składu rady, brak pozwoleń, pozostawienie bez rozpatrzenia z powodu braku limitu (nie uwolniły się środki na finansowanie) itp.

W incydentalnych sprawach dochodziło do przekroczenia terminu weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy. Wynikało to z dużego obłożenia pracą w okresie sprawozdawczym, ale także ze słabej jakości złożonych wniosków i złożoności poszczególnych spraw.

Poddziałanie 19.3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

W 2017 roku do SW został złożony 1 wniosek o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Wdrażanie projektów współpracy”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie oraz terminowo.

W 2018 roku do SW złożonych zostało 7 wniosków o przyznanie pomocy, z których 
2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, pozostałe rozpatrzono pozytywnie.

W 2019 roku do SW złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy w ramach w/w poddziałania, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

Część wniosków została zweryfikowana z przekroczeniem terminów dotyczących wezwania wnioskodawców do zawarcia umów. Przypadki przekroczenia terminów dotyczących wezwania wnioskodawców do uzupełnień wniosków, a także zawarcia umów, wynikały ze słabej jakości złożonych wniosków, złożoności poszczególnych spraw oraz znacznego obłożenia pracy w okresie sprawozdawczym.

Poddziałanie 19.4: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Nabór na operacje typu Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji oraz weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy odbyły się w 2016 r. 1 wniosek złożono w 2018 r. Pozytywną weryfikację przeszły wszystkie złożone wnioski. Pojedyncze przypadki przekroczenia terminów przeznaczonych do wezwania wnioskodawców do zawarcia umów wynikały z wydłużonego procedowania w Wydziale Prawnym, złożonością poszczególnych spraw bądź znacznym obłożeniem pracy w terminie weryfikacji wskazanych wniosków.

Ostatecznie dla operacji podpisanych zostało 17 umów przyznania pomocy.  Ponadto dokonano 17 wypłat wyprzedzającego finansowanie. Brak było wniosków odrzuconych/wycofanych.

# PROBLEMY NAPOTKANE PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU ORAZ ŚRODKI PODJĘTE W CELU ICH ROZWIĄZANIA

## II.1 Problemy horyzontalne, dotyczące Programu jako całości lub grup działań

### wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Brak

### wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań

Brak

## Problemy dotyczące poszczególnych działań

### wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Brak

### wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działań

Brak

## II.3 Problemy dotyczące systemu elektronicznego

Brak

# PRZEPROWADZONE KONTROLE ORAZ ICH WYNIKI

## III.1 Kontrole administracyjne

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Typ operacji: Scalanie gruntów.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 5 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto od początku wdrażania Programu przeprowadzono 4 kontrole administracyjne wniosków o płatność, w tym 2 kontrole w 2020 roku.

W 2020 roku stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym oraz negatywnej oceny PZP.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 338 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 80 kontroli administracyjnych wniosków o płatność.

W 2020 roku nie przeprowadzono żadnych kontroli administracyjnych. Wcześniejsze nieprawidłowości dotyczyły składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie, negatywnej oceny PZP trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy oraz nieuwzględniania kosztów kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 308 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy, w tym 91 kontroli rozpoczęto w 2020 roku. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto od początku wdrażania Programu przeprowadzono 107 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 19 kontroli w 2020 roku.

Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, negatywnej oceny PZP oraz trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy, nieuwzględniania kosztów kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Od początku wdrażania Programu w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” przeprowadzono 29 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. 
W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 11 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 5 kontroli w 2020 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 43 kontrole administracyjne wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 27 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 13 kontroli w 2020 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły negatywnej oceny PZP oraz nie uwzględniania kosztów kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury

Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 17 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 10 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 6 kontroli w 2020 roku. Stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie.

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy. W 2020 roku nie były przeprowadzane kontrole administracyjne oraz brak było stwierdzonych nieprawidłowości.

Poddziałanie 19.1: Wsparcie przygotowawcze

Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy oraz zatwierdzono do wypłaty 34 zlecenia płatności.  W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność nie stwierdzono nieprawidłowości.

W okresie sprawozdawczym brak było kontroli administracyjnych.

# Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach kontroli administracyjnych w okresie sprawozdawczym zweryfikowano 1 258 wniosków o przyznanie pomocy, 276 wniosków o przyznanie pomocy na koniec 2020 r. oraz 1 156 wniosków o płatność na koniec okresu sprawozdawczego i 300 wniosków
o płatność w 2020 r.

Na etapie płatności nieprawidłowości dotyczyły niezgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, negatywnej oceny PZP oraz trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy, nie uwzględniania kosztów kwalifikowalnych w oddzielnym systemie rachunkowości oraz składania do oceny dokumentacji z postępowania PZP po terminie. Na etapie wdrażania brak było nieprawidłowości.

Poddziałanie 19.3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Od początku wdrażania Programu w przeprowadzono 11 kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie oceny wniosków o przyznanie pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od początku wdrażania Programu przeprowadzono 9 kontroli administracyjnych wniosków o płatność, w tym 4 kontrole w 2020 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Poddziałanie 19.4: Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Od początku wdrażania Programu w ramach kontroli administracyjnych pozytywnie zweryfikowano 17 wniosków o przyznanie pomocy. Brak było stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto zweryfikowano 75 informacji monitorujących w okresie sprawozdawczym i 14 informacji monitorujących w 2020 r. Na koniec okresu sprawozdawczego przeprowadzono 58 kontroli administracyjnych wniosków
o płatność, 21 wniosków o płatność w 2020 r. Na etapie wniosków o płatność nieprawidłowości dotyczyły niezrealizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. W 2020 roku nie przeprowadzano kontroli administracyjnych wniosków
o przyznanie pomocy.

## III.2 Kontrole na miejscu

## III.3 Kontrole ex-post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia 809/2014

## III.4 Kontrole przeprowadzone na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy

## III.5 Kontrole agencji płatniczej przeprowadzone w podmiotach wdrażających

# OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

| Imię i nazwisko | Aleksandra Królak Ewelina Zielińska |
| --- | --- |
| Stanowisko | Główny Specjalista ds. monitoringu Inspektor ds. monitoringu |
| Telefon | tel. (42) 663-31-54 tel. (42) 663-30-76 |
| E-mail | aleksandra.krolak@lodzkie.pl ewelina.zielinska@lodzkie.pl prow.monitoring@lodzkie.pl |

# ZAŁĄCZNIKI

1. Przebieg realizacji Programu od momentu jego uruchomienia.

2. Przebieg realizacji Programu w roku sprawozdawczym.

3a. Finansowa realizacja Programu (zł).

3b. Finansowa realizacja Programu (euro).

4. Finansowa realizacja Programu w podziale według województw.

(5. usunięty)

6. Zrealizowane płatności i odpowiadające im współfinansowanie krajowe.

7. Realizacja zadań z zakresu informowania o Programie.

8. Tabele monitorowania Programu.

9. Tabele monitorowania w ramach Wspólnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji (CMES).

10. Realizacja instrumentów finansowych.

11. Oświadczenie.