ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2007-2013

NA 2007 ROK

SPPRZĄDZONY DLA

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Łódź, grudzień 2007

SPIS TREŚCI

WSTĘP	3

1. CELE DZIAŁAŃ	4

1.1. CEL GŁÓWNY	4

1.2. CELE SZCZEGÓŁOWE	4

2. KATEGORIE GRUP DOCELOWYCH	5

3. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI, W TYM WIZUALIZACJA	6

3.1. INTERNET	6

3.2. PUNKT INFORMACYJNY	6

3.3. SZKOLENIA, SEMINARIA, SPOTKANIA INFORMACYJNE	6

3.4. WIZUALIZACJA	7

4. OPIS SYSTEMU WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODMIOTÓW WDRAŻAJĄCYCH	8

5. RAMOWY HARMONOGRAM	8

6. INDYKATYWNY BUDŻET	9

7. SPOSÓB EWALUACJI DZIAŁAŃ	9

8. ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI ZE STOPNIA REALIZACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH	10

# WSTĘP

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami,
które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 roku, Nr 163, poz. 1160) urzędy marszałkowskie, jako instytucje wdrażające część działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zwany dalej PROW 2007-2013), opracowują i przyjmują roczne plany komunikacyjne (zwane dalej planami). Niniejszy dokument przygotowany został w oparciu o plan komunikacyjny określony w PROW 2007-2013 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Plan komunikacyjny na rok 2007 (obejmujący okres od zatwierdzenia PROW 2007-2013 przez Komisję Europejską
do końca roku) określa cele i metody realizacji działań informacyjnych i promocyjnych zapewniających szeroki dostęp do informacji potencjalnym beneficjentom i społeczeństwu.

Plan został zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

# 1. CELE DZIAŁAŃ

## 1.1. CEL GŁÓWNY

Zapewnienie ogółowi społeczeństwa dostępu do jasnych, szczegółowych i aktualnych informacji na temat działań realizowanych w ramach PROW 2007-2013, jego celów oraz wkładu Wspólnoty.

## 1.2. CELE SZCZEGÓŁOWE

- Zapewnienie stałego, bezpośredniego dostępu do szczegółowych informacji na temat możliwości i zasad udzielania pomocy, a w szczególności do:

  - opisu procedur stosowanych przy rozpatrywaniu wniosków o finansowanie,

  - warunków i kryteriów kwalifikacji przy wyborze i ocenie projektów,

  - opisu procedur administracyjnych, których należy przestrzegać przy ubieganiu się
o finansowanie w ramach Programu;

- Zapewnienie stałego, bezpośredniego dostępu do informacji na temat Programu, sposobu jego realizacji oraz osiąganych rezultatów instytucjom zaangażowanym w realizację Programu, partnerom społecznym i gospodarczym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, związkom branżowym i instytucjom związanym z sektorem rolnym
i obszarami wiejskimi;

- Rozpowszechnienie informacji wśród zainteresowanych środowisk na temat wkładu i roli odgrywanej przez Wspólnotę w realizacji Programu.

# 2. KATEGORIE GRUP DOCELOWYCH

Podział na kategorie grup docelowych został określony ze względu na stopień szczegółowości przekazywanych informacji.

- Społeczeństwo:

  - mieszkańcy Polski,

  - mieszkańcy województwa łódzkiego;

- Beneficjenci:

  - gminy,

  - instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,

  - kościół lub inne związki wyznaniowe,

  - organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego,

  - starostowie powiatów,

  - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,

  - lokalne grupy działania.

- Odbiorcy ostateczni – mieszkańcy obszarów wiejskich w województwie łódzkim.

# 3. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH
I PROMOCYJNYCH ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI,
W TYM WIZUALIZACJA

## 3.1. INTERNET

W ramach portalu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (http://www.lodzkie.pl) zostanie utworzona domena (http://www.prow.lodzkie.pl). W serwisie znajdą się wszelkie informacje dotyczące działalności instytucji wdrażającej działania PROW 2007-2013, m. in. aktualności, założenia programowe, legislacja krajowa i unijna oraz informacje o zakresie działania i dane teleadresowe. Ze strony będzie można również pobrać materiały informacyjne przygotowane
przez pracowników Urzędu. Strona będzie powiązana za pomocą odnośników ze stronami Instytucji Zarządzającej oraz instytucji współpracujących a także znajdą się tam odnośniki do polecanych stron poświęconych tematyce PROW 2007-2013.

## 3.2. PUNKT INFORMACYJNY

W ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został powołany oddzielny Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (zwany dalej Departamentem), realizujący delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach PROW 2007-2013. Sekretariat Departamentu stanowi punkt informacyjny, w którym zainteresowane osoby mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące PROW 2007-2013 za pomocą listu, telefonu, faxu, drogą elektroniczną lub podczas bezpośredniego spotkania. Ponadto wszyscy pracownicy Departamentu mają obowiązek udzielania wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących zakresu działania danego pracownika.

## 3.3. SZKOLENIA, SEMINARIA, SPOTKANIA INFORMACYJNE

Szkolenia, seminaria i spotkania informacyjne organizowane są na bieżąco
dla beneficjentów i wszystkich zainteresowanych osób. Podczas wszystkich ww. spotkań przekazywane są wszelkie informacje dotyczące założeń programowych wdrażanych działań, legislacji krajowej i unijnej oraz inne informacje na życzenie zainteresowanych. Ponadto
na szkoleniach są przekazywane informacje, które będą pomocne beneficjentom podczas ubiegania się o pomoc. Na życzenie beneficjentów pracownicy Departamentu uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach dotyczących PROW 2007-2013 organizowanych przez beneficjentów w ich siedzibach.

## 3.4. WIZUALIZACJA

Wszystkim narzędziom realizacji Planu Komunikacyjnego towarzyszy odpowiednia wizualizacja Programu. Promowanie najważniejszych informacji dotyczących Programu odbywa się za pomocą wszystkich kanałów dostępu do odbiorców. Wszędzie tam, gdzie odbiorca informacji ma możliwość jej zobaczenia umieszczany jest odpowiedni logotyp Programu oraz logo Unii Europejskiej.

# 4. OPIS SYSTEMU WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODMIOTÓW WDRAŻAJĄCYCH

Wszystkie działania Planu wdrażane będą przez pracowników Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Osobą odpowiedzialną
za realizację Planu jest Dyrektor Departamentu – Pan Jacek Kucner oraz Zastępca Dyrektora Departamentu – Pan Adam Macierewicz. Osoby do kontaktu: Pani Maria Kaczorowska
– p.o. Naczelnika Wydziału Wdrażania, Pan Inspektor Jarosław Jamroz i Pan Inspektor
Michał Kosmowski – pracownicy Wydziału Wdrażania ww. Departamentu.

| Imię i nazwisko | Stanowisko | Telefon | Fax | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jacek Kucner | Dyrektor Departamentu | 042 663 36 31 | 042 663 36 32 | j.kucner@lodzkie.pl |
| Adam Macierewicz | Zastępca Dyrektora Departamentu | 042 663 36 29 | 042 663 36 32 | a.macierewicz@lodzkie.pl |
| Maria Kaczorowska | p.o. Naczelnika Wydziału Wdrażania | 042 663 31 56 | 042 663 36 32 | m.kaczorowska@lodzkie.pl |
| Jarosław Jamroz | Inspektor w Wydziale Wdrażania | 042 663 31 86 | 042 663 36 32 | jaroslaw.jamroz@lodzkie.pl |
| Michał Kosmowski | Inspektor w Wydziale Wdrażania | 042 663 31 86 | 042 663 36 32 | m.kosmowski@lodzkie.pl |

# 5. RAMOWY HARMONOGRAM

Z uwagi na zatwierdzenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
przez Komisję Europejską w dniu 7 września 2007 roku harmonogram czasowy niniejszego planu komunikacyjnego obejmuje III i IV kwartał 2007 roku.

III kwartał:

- uruchomienie punktu informacyjnego,

- uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach informacyjnych dotyczących
PROW 2007-2013.

IV kwartał:

- działalność punktu informacyjnego,

- uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach informacyjnych dotyczących
PROW 2007-2013,

- organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów i osób zainteresowanych,

- uruchomienie strony internetowej.

# 6. INDYKATYWNY BUDŻET

Z uwagi na brak możliwości finansowania działań informacyjnych i promocyjnych
ze środków Pomocy technicznej działania te są finansowane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Środki te zostały przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych
do beneficjentów organizujących konferencje, seminaria i spotkania informacyjne, pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych wykorzystywanych podczas szkoleń oraz pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, susz konferencyjny) wykorzystywanych podczas szkoleń dla beneficjentów.

# 7. SPOSÓB EWALUACJI DZIAŁAŃ

Działania w ramach Planu podlegają ocenie na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzanych wśród uczestników szkoleń organizowanych dla beneficjentów. Ankiety
te są źródłem informacji dotyczących jakości, rzetelności i poziomu przeprowadzonych szkoleń. Ponadto przewiduje się umieszczenie na stronie internetowej ankiety dotyczącej zarówno wyglądu serwisu jak i jakości, dostępności oraz przejrzystości informacji tam zawartych.

# 8. ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI ZE STOPNIA REALIZACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH

Sprawozdania ze stopnia realizacji Planu Komunikacyjnego będzie miało formę załącznika do sprawozdań okresowych i zbiorczych z realizacji działań w zakresie informowania
i rozpowszechniania informacji o PROW 2007-2013, przygotowywanych przez urzędy marszałkowskie i przekazywanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie zakresu sprawozdań z wykonywania zadań instytucji zarządzającej, dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (Dz. U. z 2007 r., Nr 105, poz. 719).

Akceptuję

Informacje mogą być nieścisłe lub niepełne z uwagi na brak przyjętych regulacji prawnych